## Slide 1
Investicioni projekti
Prof. dr Goran Ćirović

## Slide 2
Građenje je jedna od najstarijih grana ljudske delatnosti, nastala je i razvijala se paralelno sa evolucijom ljudske rase
Zahtevi produktivnog građenja kroz postizanje kraćeg vremena, visoko standardizovani kvalitet i niže troškove proizvodnje traže primenu racionalnih metoda organizacije i tehnologije.
Ceo proces je uspešan samo ako postoji koordinacija velikog broja učesnika u projektu.

## Slide 3: Ključni učesnici u realizaciju investicionih projekata u građevinarstvu su:
1. Državni organ nadležan za izdavanje dozvola (Ministarstvo, lokana uprava)
2. Investitor
3. Stručni konsultant
4. Finansijer (Finansijske institucije)
5. Javna komunalna preduzeća (JKP) – zadužene za izdavanje uslova i saglasnosti
6. Projektant
7. Vršilac tehničke kontrole (Revident)
8. Izvođač radova
9. Stručni nadzor
10. Inspekcijske službe
11. Komisija za tehnički pregled

## Slide 4: Šematski prikaz ključnih subjekata koji neposredno učestvuju u realizaciji investicionih projekata u građevinarstvu

## Slide 5: Pravo građenja i odredbe za njegovo sprovođenje
Međusobni odnosi između pravnih subjekata u oblasti građevinarstva, koji mogu biti pravna ili fizičkih lica, uređeni su građevinskom regulativom, i to:
Pravnom regulativom
Tehničkom regulativom
Uopšteno, regulativa znači uredba, propis, pravilnik, poslovni red, zakon.

## Slide 6: Pravo građenja i odredbe za njegovo sprovođenje
Pravna regulativa:
• Opšta pravna regulativa (Ustav, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima i dr.),
• Posebna pravna regulativa (posebni zakoni, uredbe, pravilnici, uputstva instrukcije i drugi propisi koji se donose u skladu sa ustavno-pravnim i zakonskim ovlašćenjima);

## Slide 7: Pravo građenja i odredbe za njegovo sprovođenje
Tehnička regulativa:
    Tehnički pravilnici,
    Standardi,
    Uredbe,
    Uputstva,
    Naredbe i
    Rešenja.
Sve oblasti poslovanja definisane su odgovarajućom regulativom

## Slide 8: Pravo građenja i odredbe za njegovo sprovođenje
Zakon o planiranju i izgradnji
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09, 81/09-ispravka i 64/10-odluka US Odluka US RS, 132/2014 (čl. 129-134. i 145/2014. Rešenje US RS - 54/2013-11. Odluka US RS - 65/2017)
Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor

## Slide 9: Zakon o planiranju i izgradnji
DEFINIŠE SLEDEĆE OBLASTI:
PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE
GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE
IZGRADNjA OBJEKATA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
GRAĐENjE
UPOTREBNA DOZVOLA
STRUČNI ISPIT I LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, URBANISTU, PROJEKTANTA I IZVOĐAČA RADOVA
INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE
UKLANjANjE OBJEKATA
NADZOR (inspekcijski i nad sprovođenjem zakona)

## Slide 10: Tehnički preduslovi za objekte i njihove lokacije
Da bi se utvrdilo da li se na određenom prostoru može graditi traži se Informacija o lokaciji ili se prouče urbanistički planovi
Informacija o lokaciji je dokument informativnog karaktera koji zainteresovano lice može pribaviti radi prethodnog uvida u podatke o mogućnostima i ograničenjima izgradnje na katastarskoj parceli, odnosno više katastarskih parcela.

## Slide 11: Informacija o lokaciji

## Slide 13: Idejno rešenje
Na osnovu Informacije o lokaciji (ili podataka iz Detaljnog urbanističkog plana) Investitor radi Idejno rešenje za potrebe pribavljanja Lokacijskih uslova
Idejnim rešenjem se prikazuje planirana koncepcija objekta, sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova, u zavisnosti od klase i namene objekta.

## Slide 14: Lokacijski uslovi
Lokacijski uslovi predstavljaju javnu ispravu i pribavljaju se u cilju utvrđivanja svih urbanističkih, tehničkih i drugih uslova za izradu tehničke dokumentacije kojima se definišu mogućnosti i ograničenja na predmetnoj lokaciji za izgradnju, odnosno dogradnju objekta ili izvođenje radova predviđenih u idejnom rešenju.

## Slide 16: Sadržaj Lokacijskih uslova
Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog, odnosno projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, kao i podatke o:
1) broju i površini katastarske parcele, osim za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove;
2) nazivu planskog dokumenta, odnosno planskom dokumentu i urbanističkom projektu na osnovu kojeg se izdaju lokacijski uslovi i pravila građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela;
3) uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu;
4) podatke o postojećim objektima na toj parceli koje je potrebno ukloniti pre građenja;
5) druge uslove u skladu sa posebnim zakonom.

## Slide 17: Po pribavljanju Lokacijskih uslova pristupa se sledećim fazama realizacije investicije
Izrada projekta za građevinsku dozvolu;
Pribavljanje građevinske dozvole;
Izrada projekta za izvođenje;
Prijava radova;
Izvođenje radova;
Izrada projekta izvedenog objekta;
Tehnički pregled objekta;
Pribavljanje upotrebne dozvole;
Upis prava svojine.

## Slide 18: Tehnički preduslovi za upotrebu stambenih objekata
Da bi se stambeni objekti koristili na legalan i bezbedan način potrebno je da je za taj objekat izdata
Upotrebna dozvola
Upotrebna dozvola se može izdati samo za objekte koji su izgrađeni u skladu sa važećom Građevinskom dozvolom

## Slide 19: Tehnički preduslovi za upotrebu stambenih objekata
Tehnički preduslovi za upotrebu stambenih objekata po završetku izgradnje u skladu sa važećom Građevinskom dozvolom su:
Izvršeno priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu
Urađen Projekat izvedenog objekta
Izvršen Tehnički pregled (pozitivan izveštaj)
Pibavljena Upotrebna dozvola

## Slide 20: Priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu
Ako je objekat izveden u skladu sa građevinskom dozvolom i projektom za izvođenje i ako je uz zahtev dostavljen dokaz o uplati naknade za priključenje u iznosu utvrđenom u lokacijskim uslovima, imalac javnih ovlašćenja je dužan da izvrši priključenje objekta na komunalnu i drugu infrastrukturu i da o tome obavesti nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za priključenje, uz dostavu fakture u skladu sa konačnim obračunom naknade za priključenje.

## Slide 21: Projekat izvedenog objekta
Projekat izvedenog objekta je skup međusobno usaglašenih projekata koji se izrađuje za potrebe utvrđivanja njegove podobnosti za upotrebu, odnosno pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i upotrebe objekta, a predstavlja projekat za izvođenje sa unetim izmenama nastalim u toku građenja.
U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, investitor, vršilac stručnog nadzora i izvođač radova overavaju, pečatom i potpisom odgovornog lica, naslovne strane delova projekta za izvođenje, čime se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, a projekat za izvođenje se smatra projektom izvedenog objekta.

## Slide 22: Tehnički pregled
Tehnički pregled objekta obuhvata:
Proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova;
Kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, odnosno rešenjem o odobrenju, tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, odnosno izvodili radovi, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

## Slide 23: Tehnički pregled Po izvršenom tehničkom pregledu komisija za tehnički pregled formira : - Zapisnik o tehničkom pregledu i - Predlog o utvrđivanju podobnosti za upotrebu

## Slide 24: Upotrebna dozvola
Upotrebnu dozvolu je neophodno pribaviti pre početka upotrebe objekta

## Slide 25: Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, obavezno se podnosi sledeća dokumentacija:
Izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom da se može izdati upotrebna dozvola;
Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju ili projekat izvedenog objekta;
Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
Sertifikat o energetskim svojstvima objekta.

## Slide 27: Objekti izgrađeni bez građevinske dozvole
Ukoliko objekat nije izgrađen u u skladu sa važećom Građevinskom dozvolom primenjuju se postupci ozakonjenja (legalizacije) u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata
Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (nezakonito izgrađeni objekti), uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za ozakonjenje objekata.