## Slide 1: Organizacija FIDIC
Međunarodna Federacija Inženjera - Konsultanata
Federation International Des Ingenieurs – Conseils

## Slide 2
Organizacija FIDIC je osnovana prilikom održavanja Svetske izložbe 1913 godine u Gentu u Belgiji.
Zemlje osnivači FIDIC-a bile su Belgija, Francuska i Švajcarska.
Sedište organizacije je u Svetskom trgovinskom centru u Ženevi, Švajcarska.
97 zemalja
Organizacija FIDIC

## Slide 3
Udruženje FIDIC unapređuje i pomaže poslovne interese preduzeća pružajući im intelektualne usluge zasnovane na tehnologiji građenja u realnom okruženju.
Zasniva se na dobrovoljnoj bazi, FIDIC je vrlo cenjen u delatnosti inženjerskog konsaltinga za poslove u oblasti definisanja Ugovornih uslova u građevinarstvu širom sveta.
Organizacija FIDIC

## Slide 4
Preduzeća i organizacije koje pripadaju članicama FIDIC-ovih nacionalnih udruženja to posebno ističu i koriste FIDIC-ov logo.
Korišćenje logo-a je strogo kontrolisano, i svi FIDIC-ovi proizvodi i usluge su zaštićeni FIDIC-ovim zaštitnim znakom.
Organizacija FIDIC

## Slide 5
FIDIC organizacija se sastoji od:
Generalne Skupštine koja bira
Izvršni odbor i
Operativne grupe
Svake dve godine se bira Predsednik, Potpredsednik i Blagajnik
Najveći broj funkcija obavljaju volonteri
Organizacija FIDIC

## Slide 6
U okviru svojih delatnosti, FIDIC organizuje Svetske Konsultansko-inženjerske konferencije, seminare i kurseve obuke.
FIDIC ima svoju knjižaru i objavljuje modele internacionalnih ugovora i poslovnih dokumenata za praktičnu primenu koji se koriste kao vodiči i šabloni širom sveta.
Organizacija FIDIC

## Slide 7
FIDIC je najpoznatiji po kompletu Standardnih Uslova za ugovaranje za :
Građenje,
Projektovanje i građenja,
Ključ u ruke,
Projektovanje, izgradnju i eksploataciju.
Svi ovi dokumenti su javno dostupni u FIDIC-ovoj knjižari.
Organizacija FIDIC

## Slide 8
FIDIC objavljuje model sporazuma za usluge:
Sporazum između klijenta i konsultanta
Sporazum za konsultanta-podugovarača i
Sporazum o zajedničkom ulaganju
(Joint Venture).
Organizacija FIDIC

## Slide 9
FIDIC-ova izdanja objavljuje i koristi:
IBRD – Svetska banka za obnovu i razvoj
EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj
EIB – Evropska investiciona banka
EAR – Evropska agencija za rekonstrukciju
Organizacija FIDIC

## Slide 10
FIDIC je formirao Internacionalni imenik konsultanata inženjera koji sadrži podatke o međunarodnim građevinskim kompanijama kao i njihovim profesionalnim savetnicima, građevinskom inženjerima, arhitektama, geometrima, finansijskim stručnjacima, advokatima, risk-menadžeri, stručnjacima iz oblasti infrastrukture, razvoja i zaštite sredine za projekte širom sveta.
Ovaj FIDIC-ov internacionalni imenik konsultanata inženjera zbog svog obima je od 2002 godine, sa FIDIC-ovog website preuzet na website ICON direct, gde se redovno održava i ažurira.
Organizacija FIDIC

## Slide 11
FIDIC-Međunarodno udruženje konsultanata oformljeno je sa ciljem da stvori opšte uslove za sagledavanje toka projekta i standardizovanih rešenja za različite vrste spornih situacija do kojih može doći u toku realizacije projekta.
Ova standardizovana rešenja pružaju mogućnost za uočavanje najčešćih problema u toku rada na projektu i definiše zadatke i odgovornost ugovornih strana u njihovom rešavanju.
Organizacija FIDIC

## Slide 12
U FIDIC-ovim aktima se, pre svega, insistira na ranom uključivanju konsultanata u posao tj. u izradu predinvesticionih studija, jer se smatra da se oko 85% od mogućih ušteda na jednom projektu ostvaruje u fazama rada do izrade tendera za izbor izvođača radova, a da se preostalih 15% mogućih ušteda može ostvariti tokom izgradnje i opremanja investicionih objekata i to kontrolom troškova i kvaliteta izvedenih radova.
Organizacija FIDIC

## Slide 13
U ugovorima vezanim za međunarodnu investicionu izgradnju, najčešće se primenjuju opšti uslovi koje je izdala Međunarodna federacija inženjera konsutanata FIDIC.
FIDIC-ovi uslovi doživeli su najširu međunarodnu primenu jer su u njima u velikoj meri uravnotežena prava i dužnosti svih ugovornih strana.
Organizacija FIDIC

## Slide 14
Uloga konsultanata
Nivo odluka koje se mogu prepustiti konsultantu zavisi od slučaja do slučaja, ali se pri realizaciji projekta, Investitor nikada u potpunosti ne isključuje i to ne samo u pogledu ključnih odluka, već i u pogledu odgovornosti za projekat.
Organizacija FIDIC

## Slide 15
Nacionalna zakonodavstva su različita za pojedine države, što znači da izvođač koji nastupa na svetskom tržištu svaki put mora da prouči pravni sistem zemlje u kojoj se izvode radovi.
Ova činjenica je dovela do potrebe da se stvore usaglašeni opšti uslovi za izvođenje investicionih radova, odnosno FIDIC-ovi opšti uslovi
FIDIC-ovi opšti uslovi trasiraju politiku za kasnije pregovore po eventualno spornim pitanjima kao i standardizaciju postupka za podizanje odštetnih zahteva.
Organizacija FIDIC

## Slide 16
Organizacija FIDIC je objavila veći broj kompleta dokumenata za različite primene u građevinarstvu.
Najpoznatiji dokumenti kojima se regulišu odnosi između investitora i izvođača su:
Uslovi ugovaranja za građevinske radove-opšti uslovi (Crvena knjiga)
  "CRVENI FIDIC" predstavlja najčešće korišćeni oblik FIDIK uslova ugovora. Predviđena je da se koristi za vođenje građevinskih i tehničkih radova kada tehničku dokumentaciju obezbeđuje Investitor ili njegov predstavnik.
Vrste dokumenata FIDIC

## Slide 17
Uslovi ugovaranja za građevinske radove-smernice za pripremu posebnih uslova
  POSEBNI USLOVI, zajedno sa opštim uslovima, sačinjavaju ugovorne uslove koji regulišu prava i obaveze ugovornih strana. Pripremaju se za svaki pojedinačni projekat. Oni menjaju, nadopunjuju ili čak brišu neke članove Opštih uslova, imajući veću pravnu snagu od njih. Pri formiranju nekog člana posebnih uslova, poziva se na član opštih uslova koji se menja. Opšti uslovi su neophodan deo ugovornih uslova.
  Posebni uslovi pregledno opisuju konkretan projekat.
Vrste dokumenata FIDIC

## Slide 18
Uslovi ugovaranja za projektovanje-izgradnju i ključ u ruke
"SREBRNA KNJIGA"
  Projekat sa fiksnom cenom, po principu "ključ u ruke"
  Izvođač preuzima svu odgovornost za projektovanje i izgradnju
  Investitor želi da se zaštiti od nepredviđenih radova i ugovori fiksnu cenu
  (osim nepredviđenih zemljanih radova)
  Ne pojavljuje se treća strana- Inženjer
  Investitor nije uključen u projekat na dnevnoj bazi, već se na kraju dokazuje usklađenost performansi objekta sa zahtevima
  Za projekte čija je srž neka instalacija –mašinska, elektro (npr. elektrana, toplana, fabrika) korisno je primeniti Srebrnu knjigu. Na ovaj način Izvođač snosi svu odgovornost za opremu koju isporučuje i ugrađuje. A to za izvođača obično nije problem, jer već ima funkcionalan plan postrojenja koje hoće da isporuči, a za investitora je velika sigurnost.
Vrste dokumenata FIDIC

## Slide 19
Uslovi ugovora za projektovanje, izgradnju i eksploataciju (Zlatna knjiga)
  "ZLATNA KNJIGA" ili uslovi za projektovanje, izgradnju i eksploataciju je jedno od najnovijih Fidic-ovih izdanja.
  Ovaj tip ugovora se koristi u situacijama kada javna uprava i privatne firme realizuju zajednički projekat na principima javno-privatnog partnerstva. Ovakvi ugovori su posebno interesantni državnim organima, lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, kao i privatnim firmama koje hoće da sarađuju sa javnom upravom po ovim principima.
  Koristi se najčešće na koncesionim objektima- za projekte infrastrukture (putevi, pruge, sportski objekti).
Vrste dokumenata FIDIC

## Slide 32
Definicije prema FIDIC-u
Ugovor prema crvenom FIDIC-u
"Ugovor" (u celini) obuhvata:
tekst Ugovora (Contract Agreement)
Potvrdu o prihvatanju Ponude (Letter of Aceptance)
Ponudu (Tender)
Opšte uslove (General Conditions)
Posebne uslove (Particular Conditions)
Specifikacije (Specifications)
Crteže (Drawings)
Tabele (Schedules)
Ostale dokumente (ako ih ima) navedene u tekstu Ugovora ili u Potvrdi o prihvatanju ponude.
U FIDIC-ovim uslovima za ugovaranje, u poglavlju “Definicije i Tumačenja" (Definitions and Interpretation) sadržana je veoma važna odredba, prema kojoj sva odobrenja, dopuštanja, sertifikati i odluke moraju biti u pisanoj formi. U tom pogledu svaki izvođač mora da obrati pažnju, naročito u fazi izvođenja radova na gradilištu, jer ta prepiska ne samo da, u fazi finansijske realizacije predstavlja osnovu za naplatu posla, nego, što je vrlo bitno, predstavlja bazu na kojoj se gradi odštetni zahtev (Claim), bilo finansijski, bilo vremenski
Organizacija FIDIC

## Slide 33
Opšte odredbe (General Provisions)
Naručilac (The Employer)
Inženjer (The Engineer)
Izvođač (The Contractor)
Nominovani Podizvođači (Nominated Subcontractors)
Osoblje i radna snaga (Staff and Labour)
Oprema materijal i izrada (Plant, Materials and Workmanship)
Početak, kašnjenje i obustava (Commencement, Delays and Suspension)
Tetovi za kompletiranje (Tests on Completion)
Naručiočevo preuzimanje (Employer’s Taking Over)
Organizacija FIDIC

## Slide 34: Cena radova prema FIDIC-ovim uslovima
Cena radova, ako nije drugačije predviđeno Posebnim uslovima, se ugovara ili određuje u skladu sa tačkom 12.3 (Procena) i može da se koriguje u skladu sa Ugovorom.
Tačka 12.3 (Procena) govori da ukoliko Ugovorom nije drugačije predviđeno, Nadzorni organ procenjuje svaku pojedinačnu poziciju radova merenjem na način koji je dogovoren ili utvrđen u skladu sa tačkama 12.1 i 12.2 i na osnovu odgovarajućih cena za pozicije. Za svaku poziciju radova, odgovarajuća stopa ili cena biće stopa ili cena koja je navedena u Ugovoru, ili ako takva pozicija ne postoji, stopa ili cena utvrđena za sličan posao.
Nadzorni organ predstavlja „… lice koje je imenovao Investitor za potrebe Nadzornog organa za potrebe Ugovora, i koje je kao takvo imenovano u Ugovoru, ili neko drugo lice koje Investitor povremeno imenuje, i o tome obavesti Izvođača i to:
ako Investitor ima nameru da zameni Nadzorni organ, on je obavezan da obavesti Izvođača o imenu, adresi, relevantnom iskustvu novog Nadzornog organa, najmanje 42 dana pre predviđenog dana zamene i Investitor nema pravo da zameni Nadzorni organ nekim licem u vezi koga je Izvođač priložio obrazloženi prigovor Investitoru.“
Fidic Uslovi ugovaranja za građevinske radove- Definicija 1.1.2.4

## Slide 35: Rokovi za izgradnju prema FIDIC-ovim uslovima
Rokovi za izvođenje radova
Početak radova-Nadzorni organ dužan je da obavesti Izvođača o Datumu početka najmanje sedam dana unapred. Ukoliko nije drugačije predviđeno Posebnim uslovima, Datum početka je 42 dana od dana Potvrde o prihvatanju od strane Izvođača. Izvođač je dužan da pristupi izvođenju Radova u najkraćem mogućem roku nakon Datuma početka radova, nakon čega pristupa izvođenju Radova ekspeditivno i bez odlaganja.
Rok za Završetak radova-Izvođač je dužan da završi Radove u celini i svaku (eventualnu) pojedinačnu Sekciju u Roku za završetak Radova ili Sekcije (zavisno od slučaja), uključujući :
postizanje pozitivnih rezultata Ispitivanja po završetku radova
završetak svih radova predviđenih Ugovorom a koji su potrebni da bi se Radovi ili Sekcija smatrali završenim za potrebe primopredaje po tački 10.1 (Prijem Radova i Sekcija)

## Slide 36: Dinamika radova
Dinamika radova- Izvođač radova je dužan da u roku od 28 dana od prijema obaveštenja iz člana 8.1 (Početak radova) Nadzornom organu podnese detaljan vremenski raspored. Izvođač je takođe dužan da dostavi izmenjene programe kadgod prethodni program nije u skladu sa stvarnim napretkom radova ili sa obavezama Izvođača.
Ukoliko u roku od 21 dana po prijemu programa, Nadzorni organ ne obavesti Izvođača o meri u kojoj program nije usaglašen sa Ugovorom, Izvođač je dužan da deluje u skladu sa programom uz izvršavanje ostalih ugovornih obaveza. Osoblje Investitora ima pravo da se oslanja na program pri planiranju svojih aktivnosti.
Izvođač je dužan da bez odlaganja obavesti Nadzorni organ o posebnim verovatnim budućim događajima ili okolnostima koje mogu nepovoljno da utiču na radove, povećanje Ugovorne cene, ili kašnjenje u izvršenju radova. Nadzorni organ ima pravo da od Izvođača zahteva procenu efekata takvih budućih događaja ili okolnosti, i/ ili predlog prema tački 13.3 (Postupak vršenja Izmene).
Ako Nadzorni organ bilo kad obavesti Izvođača da program nije u skladu sa Ugovorom (U navedenoj meri) ili da nije saglasan sa stvarnim napredovanjem i Izvođačevim navedenim namerama, Izvođač je dužan da Nadzornom organu podnese revidiran program u skladu sa ovom tačkom.

## Slide 37: Produžetak roka za završetak
U skladu sa tačkom 20.1 (Potraživanja Izvođača), Izvođač ima pravo na produžetak roka za završetak radova u smislu Člana 10.1 (Primopredaja Radova I Sekcija) u slučaju da dođe do kašnjenja u sledećim slučajevima:
izmena (ukoliko nije dogovorena korekcija roka za završetak shodno tački 13.3 (Postupak za vršenje izmena) ili neka druga bitna promena u pogledu obima neke pozicije radova koja je obuhvaćena Ugovorom,
uzrok kašnjenja koji daje pravo na produženje roka prema odredbama Uslova, izuzetno nepovoljni klimatski uslovi, nepredviđene nestašice osoblja ili dobara, usled epidemije ili državnih mera, i Kašnjenja, ometanja ili sprečavanja koja su izazvana od strane Investitora, Osoblja Investitora ili drugim izvođačima koje je Investitor angažovao na Gradilištu ili koja se mogu njima pripisati.
Ukoliko Izvođač smatra da ima pravo na produženje Roka za završetak radova, Izvođač može da o tome obavesti Nadzorni organ u skladu sa tačkom 20.1 (Potraživanja Izvođača). Prilikom odlučivanja o produženju roka prema tački 20.1, Nadzorni organ razmatra ranije odluke i može da produži, ali ne i da skrati ukupni rok.

## Slide 38: Potraživanja prema FIDIC-u
Postupak pokretanja i realizacije odštetnog zahteva prema FIDIC-u realizuju se kroz
Potraživanja Izvođača
(Contractor's Claims)

## Slide 39: Potraživanja (Contractor's Claims)
Tipična potraživanja (klejmovi - „claim“engl. odštetni zahtev) Izvođača:
kašnjenje radova
ubrzanje radova
poremećaj u izvođenju
izmene u radovima -promenjeni radovi i merenje izvesnih količina
neblagovremeno plaćanje
raskid ugovora
Tipična potraživanja (klejmovi) Investitora:
kašnjenje izvođača
korekcija izvedenih radova
primedbe na kvalitet
nemarnost i neprofesionalnost
raskid ugovora

## Slide 40
Algoritam postupka rešavanja odštetnog zahteva

## Slide 41: SPOROVI (Disputes)
Statistički podaci govore da se od ukupnog broja parničnih postupaka 10% odnosi na građevinarstvo (blizu 1000 postupaka godišnje).
Najčešći predmet sporova su naplaćivanje po privremenim ili okončanim situacijama i sporovi vezani za kvalitet radova.
Procesi traju u proseku dve do pet godina. Neefikasnost građevinskih sporova je posledica nedostajuće dokumentacije i zahteva za veštačenje koja moraju da se obave da bi sud doneo pravilnu odluku.
U modernijim formama ugovora, kao što su izdanja FIDIC-a posle 1999. godine, praktikuje se slojevito rešavanje sporova.
U prvom preliminarnom pokušaju preporučuje se da se sporovi rešavaju dogovorom, često uz pomoć posrednika ili eksperata. U praksi se takav pristup naziva Alternativno rešavanje sporova (alternative dispute resolution).
Ukoliko alternativni pristup rešavanju spora nije moguć pristupa se konačnom rešavanju pred sudskim, arbitražnim ili ekspertskim većem čije epilog konačna i obavezujuća odluka.

## Slide 42: Sporovi prema FIDIC-ovim uslovima
Prema FIDIC-u, spor može biti rešen na tri načina:
Dogovorom (prijateljskim) rešavanjem
Odlukom Komisije za rešavanje sporova
Odlukom Arbitražne komisije

## Slide 43: Arbitraža prema FIDIC-ovim uslovima
Arbitraža
Ukoliko nije drugačije predviđeno Posebnim uslovima, svaki spor koji nije rešen mirnim putem i u vezi koga (eventualna) odluka KRS nije postala konačna i obavezujuća rešava se arbitražom. Ako se Ugovorne strane ne saglase drugačije:
spor se konačno rešava po Pravilima arbitraže Međunarodne privredne komore
spor rešavaju tri arbitra imenovana u skladu sa pomenutim Pravilima,
arbitraža se vodi na jeziku za komunikaciju, koji je definisan u tački 1.4 opštih uslova (Zakon i jezik).

## Slide 44: Upoređivanje rešenja opštih i posebnih uslova FIDIC-a sa domaćom regulativom
Faze projektovanja izvođenja – građ. dozvole
Ovlašćenja Inženjera (nadzornog organa)
Izmene u toku izgradnje
Saglasnost projektanta pri izmenama
Rokovi za podnošenje klejmova („claim“ – engl. odštetni zahtev)
Rešavanje sporova