## Slide 1: Мрежно планирање

## Slide 2: Основне фазе у изради планова
Детаљно упознавање задатка
Дефинисање технологије извођења радова
Издвајање појединачних активности
Утврђивање логичног распореда (веза) активности
Одређивање радног времена и календара
Спецификација потреба у ресурсима
Прорачун времена трајања активности
Термин план целог пројекта
Оптимизација плана
Успостављање механизама контроле извршења плана

## Slide 3: Поступак израде планова
Детаљно упознавање задатка
  Инвестиционо техничке документације
    архитектонско грађевински пројекти
    пројекти инсталација и опреме
    пројекат технологије и организације грађења
  Услови у којима ће се радити
    климатско-метеоролошки
    геолошко геомеханички, топографски
    хидролошки
    услови за снабдевање градилишта
    административни прописи земље у којој се ради

## Slide 4: Дефинисање технологије

## Slide 5: Дефинисање активности
Одређивање глобалних активности
Издвајање појединачних активности
Постављање репера (Milestone)
Кодирање активности

## Slide 6: Ограничења и приоритети
Почетак и крај:
As Late as possible
As Soon as possible
Finish No Earlier Then
Finish No Later Then
Must Finish On
Must Start On
Start No Earlier Then
Start No Later Then
Do Not Level
Highest
Very High
Higher
High
Medium
Low
Lower
Very Low
Lowest

## Slide 7: Посебни типови активности
Цикличне активности
  Активности које се понављају у одређеним временским интервалима
Активности са фиксним вредностима
  Фиксирано време трајања
  Фиксна цена

## Slide 8: Формирање мрежног плана

## Slide 9: Типови веза активности
Finish-to-Start (FS)
Start-to-Start (SS)
Finish-to-Finish (FF)
Start-to-Finish (SF)
Сваки од ових типова веза може имати кашњење (Lag)

## Slide 10: Прелиминарни прорачун мрежног плана
Пропачун напред
ES (earlier start) - најранији почетак
EF (earlier finish) - најранији завршетак
Прорачун назад
LS( last start) - најкаснији почетак
LF (last finish) - најкаснији завршетак
Укупна временска резерва
Слободна временска резерва

## Slide 11: Прорачун напред-назад

## Slide 12: Прорачун напред-назад

## Slide 13: Детаљна анализа времена
Одређивање радног времена и календара
  дневно радно време (летње, зимско)
  број смена, празници, годишњи одмори
Спецификација потреба у ресурсима
  Материјал и опрема
  Механизација и алати
  Радна снага

## Slide 14: Спецификација потреба у ресурсима

## Slide 15: Спецификација потреба у ресурсима механизација и радна снага

## Slide 16: Направити унакрсне табеле активности - ресурси
ЗА МАТЕРИЈАЛЕ
  по количинама за сваки материјал посебно
  % у односу на укупну количину (цену) посматраног материјала
  ценама свих материјала за сваку активност
  % у односу на укупну цену пројекта

## Slide 17: Направити унакрсне табеле активности - ресурси
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ
  Учинке за једну машину за сваку активност посебно.
  За усвојена времена активности и учинке (ако је то могуће) срачунати број (или % рада) машине у табели. Иста машина се може појавити више пута ако може да се употреби за различите радове.
  по ценама сваке машине за сваку активност
  по % у односу на укупну цену ангажовања сваке машине
  по % у односу на укупну цену пројекта.

## Slide 18: Направити унакрсне табеле активности - ресурси
ЗА РАДНУ СНАГУ
  Учинке за једну бригаду (радника) за сваку активност посебно.
  За усвојена времена активности и учинке (ако је то могуће) срачунати број (или % рада) бригада (радника) у табели.
  по броју или % учешћа за сваку активност
  по ценама сваке бригаде (радника) за сваку активност
  по % у односу на укупну цену ангажовања бригаде (радника)
  по % у односу на укупну цену пројекта

## Slide 19: Прорачун мрежног плана
Прорачун времена трајања сваке активности
Прорачун коштања сваке активности
Постављање функције трошкови-време
Термин план целог пројекта
Cash flow control (контрола протока новца)
Хистограми коришћења главних ресурса

## Slide 20: Оптимизација мрежног плана
По времену
  скраћивати активности на критичном путу
  увођење прековременог рада
  увођење више смена са истим бројем машина
  примена високопродуктивних материјала и машина
  примена ефикаснијих метода рада (повећање фронта рада)
  повећање броја машина (најскупља мера)
По финансијким средствима
По коришћењу главних ресурса
  издвојити најскупље (критичне) активности и ресурсе
  уочити који су ресурси неискоришћени
  извршити нивелацију ресурса у оквиру временских резерви

## Slide 21: Формирање базног пројекта
Испуњени сви гранични услови
  рок
  буџет
  расположиви ресурси
Извршена оптимизација плана
  по времену
  по трошковима
  по важнијим ресурсима

## Slide 22: Дефинисање стандардних серија извештаја
за сваког учесника у пројекту :
  Инвеститор
  Директори
  шефови градилишта
  подизвођачи
  набавна служба
  служба транспорта
  помоћне службе (смештај и исхрана радника)

## Slide 23: Дефинисање стандардних серија извештаја
Периодични извештаји :
  дневни, недељни, месечни,тромесечни
Табеларни преглед и гантограм свих активности са временима трајања, датумима ES LS EF LF укупним и слободним временским резервама, предхоним активностима, употребљеним ресурсима и ценом.
Табеларни преглед и гантограм критичних активности
Гантограми за подизвођаче
План набавке и транспорта за све важније материјале и опрему
План монтаже специфичне опреме
План ангажовања (хистограми) радне снаге и механизације
План ангажовања финансијских средстава (S крива)

## Slide 24: Систем евиденције и контроле (повратне информације са градилишта)
Прописати форме извештаја за сваку фазу реализације
  Напредовање радова (дневно, недељно)
  Утрошак средстава
  Главни ресурси
    Број људи на градилишту
    Кључне машине
    Главни материјали и опрема

## Slide 25: Конфликти у мрежном плану

## Slide 26: Конфликти у мрежном плану
Циркуларне везе активности

## Slide 27: Конфликти у мрежном плану
Конфликтни услови за почетак и крај активности
  As Late as possible
  As Soon as possible
  Finish No Earlier Then
  Finish No Later Then
  Must Finish On
  Must Start On
  Start No Earlier Then
  Start No Later Then

## Slide 28: Конфликти у мрежном плану
Преоптерећења ресурса
  Дозвољена преоптерећења
  Нивелисање кашњењењм активности
  План са отвореним крајем

## Slide 29: Теорија поузданости
Процене тачности података
Процене утицаја тачности података на цео пројекат
Увођење резерви
  Резерве главних материјала
  Резерве машина и људи
Приказивање временских резерви кооперантима

## Slide 30: Увођење теорије вероватноће
PERT (Project Evaluation and Review Technique) метода пробабилистичког планирања
a - оптимистичко време извршења
b - песимистичко време извршења
m - највероватније време извршења
- oчекивано време извршења

## Slide 31: Утицај на остале пројекте
Пројекат организације грађења
  Прорачун складишта
Пројекат технологије грађења
План улагања финансијских средстава
План набавке
План транспорта
План ангажовања и расподеле ресурса

## Slide 32: Управљање инвестиционим пројектом
Три типа података:
  Baseline – планиране вредности
  Actual – стварне вредности
  Current – текуће вредности
  Датуми, количине, цене

## Slide 33: Праћење реализације
Извештаји са градилишта
  Напредовање радова (дневно, недељно)
    у количинама или %
    за задати период (не кумулативно)
  Утрошак средстава
  Главни ресурси
    Број људи на градилишту
  Кључне машине
  Главни материјали и опрема
Испостављање месечних ситуација

## Slide 34: Праћење реализације
Систематизацију и поређење са планом ради координациони тим
Систем награђивања радника (стимулације и казне)

## Slide 35: Ажурирање мрежног плана
Динамика ажурирања
  зависно од детаљности плана (дневна, недељна, месечна)
Провера контролних тачака у пројекту
Интервенције на мрежном плану
  Алтернативе при извођењу (измена технологије)
  Уношење сада познатих података
Формирање новог базног плана

## Slide 36: Поређење са базним планом
По времену:

## Slide 37: Поређење са базним планом
По утрошку ресурса
  Количина уграђеног материјала
    Планиране остварене
  Присуство машина и људи на градилишту

## Slide 38: Поређење са базним планом
По утрошку финансијских средстава

## Slide 39: Замке при поређењу са базним планом
Зависност времена сигнализацје проблема од типа везе

## Slide 40: Cash flow control (контрола протока новца)
Контрола трошкова кроз време
  Планирани и стварни трошкови без анализе извршених радова

## Slide 41: Cash flow control (контрола протока новца)
Укључивање учинка у анализу трошкова
  Трошковни учинак

## Slide 42: S крива

## Slide 43: Програми за мрежно планирање
Primavera systems
  Primavera
  Parada
  Expedition
SureTrak
Microsoft office
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Access
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Project

## Slide 44: Информациони систем компаније
Формирање база података
  база активности за одређене технолошке процесе
  искуствене норме за специфичне послове
  актуелне цене (материјала, радова,...)
  база знања за следеће пројекте
Систем за подршку одлучивању